Цель: формирование системы работы по привлечению и закреплению молодых специалистов.

Задачи:

- формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров;

- формирование профессиональной направленности у выпускников образовательных организаций;

- оказание методической поддержки молодому тренеру-преподавателю в период профессионального становления;

- оказание мер социальной поддержки молодым специалистам.

План мероприятий

| № п.п. | Мероприятие |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные | Результат. Критерии выполнения. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1. Формирование муниципального заказа на подготовку педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составить прогноз перспективной потребности в педагогических кадрах (с перспективой на 5 лет) |  |  | ежегодно до 1 июля |  |  |  |  |  |  |  | Зам. директора по УР Инспектор ОК | Прогноз |  |
| 2. Профориентационная работа с обучающимися района Цель: подготовка обучающихся, ориентированных на получение педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности |  | В течение года |  | В течение года |  | В течение года |  | В течение года |  | В течение года | Тренеры-преподаватели | База данных обучающихся, склонных к педагогической деятельности |  |
| 2.2 | Формирование базы данных обучающихся, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования физкультурно-спортивной направленности |  | сентябрь |  | сентябрь |  |  | сентябрь |  | сентябрь | сентябрь | Зам. директора по УР Тренеры-преподаватели | Банк данных |  |
| 3. Оказание мер социальной поддержки молодым педагогам Цель: повышение процента закрепляемости молодых специалистов в системе образования района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение выплату ежемесячной поощрительной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы молодым педагогам |  |  |  | До 1 сентября |  |  | До 1 сентября |  | До 1 сентября | До 1 сентября | Гл. бухгалтер Предс.профкома | Кол-во получателей выплаты в текущем году |  |
| 3.2. | Обеспечение выплату ежегодной поощрительной надбавки к должностному окладу молодым педагогам до достижения ими возраста 30 лет |  |  |  | До 1 сентября |  |  | До 1 сентября |  | До 1 сентября | До 1 сентября | Гл. бухгалтер Предс.профкома | Кол-во получателей выплаты в текущем году |  |
| 3.3. | Обеспечение динамики роста заработной платы молодых педагогов в соответствии с динамикой роста средней заработной платы в районе |  |  | в течение года | в течение года |  |  | в течение года |  | в течение года | в течение года | Гл. бухгалтер Предс.профкома | Увеличение заработной платы молодых педагогов |  |
| 4. Послевузовское сопровождение выпускников педагогических учебных заведений Цель: адаптация молодого педагога в профессиональном пространстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Регламентировать процедуру организации шефства-наставничества |  |  | III квартал |  |  |  |  |  |  |  | Зам. директора по УР | Разработанные и утвержденные положения «Об организации шефства-наставничества» |  |
| 4.2. | Обеспечить контроль за процедурой организации шефства-наставничества в МБОУ ДО «СШ ЦР» |  |  | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  | 2 раза в год |  | 2 раза в год | 2 раза в год | Зам. директора по УР | План контрольных мероприятий |  |
| 4.3. | Организовать участие молодых педагогов в организации и проведении районных, областных спортивно-массовых мероприятиях |  |  | в течение года | в течение года |  |  | в течение года |  | в течение года | в течение года | Зам. директора по СМР | План мероприятий. Кол-во молодых педагогов – участников мероприятий |  |
| 4.4. | Организовать участие молодых педагогов в курсах повышения квалификации, семинарах |  |  | в течение года | в течение года |  |  | в течение года |  | в течение года | в течение года | Зам. директора по УР | План мероприятий. Кол-во молодых педагогов, прошедших обучение |  |
| 5. Организация и проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий комплексного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработать и внедрить систему мониторинга состояния обеспеченности МБОУ ДО «СШ ЦР»педагогическими кадрами | до 1 октября |  |  |  | до 1 октября |  | до 1 октября |  | до 1 октября | до 1 октября | Зам. директора по УР Инспектор ОК |  | Система мониторинга (план, нормативно-правовая база, ресурсы, ответственные и т.п.). Оперативные данные |
| 5.2. | Разработать и внедрить систему мониторинга оказания мер социальной поддержки молодым педагогам | IV квартал |  |  |  | II, IV квартал |  | II, IV квартал |  | II, IV квартал | II, IV квартал |  |  | Система мониторинга, оперативные данные |